## Slide 1: Statusbericht
Innovatec GmbH

## Slide 2: Inhalt
Aktueller Projektstand
Probleme
Lösungsansätze
Risikoanalyse

## Slide 3: Aktueller Projektstand & Übersicht
Ziel: Digitalisierung von Papierverträgen und Einführung eines neuen Systems.
Fortschritt:
  Schulungen wurden bereits begonnen
  Einige Grundfunktionen sind implementiert und werden bereits getestet

## Slide 4: Probleme
Krankheitsbedingter Ausfall: Ein Schlüsselentwickler in der IT-Abteilung ist seit mehreren Wochen krank. Er war für die Implementierung zentraler Funktionen zuständig.
Zeit reicht nicht: Die geplanten Zeitpuffer wurden aufgebraucht, und zusätzliche Anforderungen entdeckt. Das Risiko von weiteren Verzögerungen ist hoch.

## Slide 5: Lösungsansätze
Besseres Zeitmanagement:
Umschichtung der Ressourcen auf wichtige Arbeitsspakete.
Verlängerung des Projektzeitrahmens um drei Wochen, um die Qualität und Funktionalität sicherzustellen.
Krankheitsbedingter Ausfall:
Temporärer Einsatz eines externen Entwicklers zur Überbrückung.
Anpassung des Projektplans mit einem Fokus auf Parallelisierung anderer Aufgaben.
Notes: Systemoffizieler start

## Slide 6: Budget
Kennzahl | Resultat | Konklusion
EV | 39'136.5 | 
SPI | 1 | Die erbrachte Leistung ist perfekt im Plan.
CPI | 0.98 | Der Wert der erbrachten Leistung ist kleiner als die tatsächlich angefallenen Kosten.
Terminierung | 19 Tage | Der Meilenstein „Systemoffizieler Start“ wird um ca. 19 Tage verschoben
Kostenanpassung | 79'870.41 | Es werden ca. 1'597 CHF mehr Kosten anfallen
Notes: SPI (Schedule Performance Index): 1.0 (aktuell keine Verzögerung bei der Leistung,
aber Zeitpuffer aufgebraucht).Verzögerung durch Krankheitsausfall: +14 Tage Zusätzliche Anforderungen+5 Tage
Gesamtkosten=Geplantes Budget​/CPI = 0.9878’273​=79′870.41CHF.

## Slide 7: Risikoanalyse
Risiko | Beschreibung | Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit
Zeitverzögerung | Da wir keine geplanten Zeitpuffer mehr haben, sind wir für Verzögerungen sehr Anfällig | Hoch | Hoch
Ressourcenüberlastung | Es könnte zu Überlastung des internen IT-Teams kommen da sie evtl. auch andere Projekte bearbeiten müssen | Hoch | Hoch
Mitarbeitermotivation | Die Belastung des verbleibenden Teams könnte zu Demotivation führen | Hoch | Mittel
Notes: Ressourcen/ Externe Entwickler: Tagessatz 800CHF für 14 tage 11.200

## Slide 8: Anträge
Massnahme | Verantwortlicher
Genehmigung zur Einstellung eines externen Entwicklers für die Dauer des Projekts. | SA
Zustimmung zur Verlängerung des Projektzeitplans um vier Wochen. | AG
Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen (um 10 %), um Engpässe zu überbrücken. | PL, SA
Notes: da Entscheidungen zu Ressourcen in der Regel auf dieser Ebene getroffen werden.
da dies eine übergeordnete Entscheidung ist, die den Projektumfang betrifft.
gemeinsam, da dies eine operative und strategische Entscheidung betrifft.